## IPA Zeitplanung
A simple project
|  | Aufwand | [7 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 8.5 | 0
11 | Projektstart |  |  | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen | 3 |  | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen | 2 |  | 1
14 | Sitzungen | 0.5 |  | 1
15 | Dokumentation | 3 |  | 1
20 | Analyse & Design | 0 | 0
21 | Anforderungsanalyse
22
23 |  |  |  | 1
30 | Implementation | 74 | 0
31 | Informieren | 10 |  | 1
32 | Spiel programmieren | 56 |  | 1 |  |  |  | 2016-12-23
33 | Schwierigkeitsgrad | 8 |  | 2
40 | Testen | 29 | 0
30 | Testfälle schreiben | 8 |  | 1
31 | Software testen | 8 |  | 1
32 | Fehlerkorrektur | 5 |  | 1
33 | Test Dokumentieren | 8 |  | 2
50 | Diverses | 22.3 | 0
51 | Reserve | 22.3 |  | 3
60 | Abschluss | 0.2 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung | 0.2 |  | 1
| Total | 111.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-12-01 | 0
0% | 2016-12-02 | 0
100% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-06 | 0
100% | 2016-12-07 | 0
40% | #REF! | 0
0% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | 2016-12-12 | 0
100% | 2016-12-13 | 0
0% | 2016-12-14 | 0
50% | 2016-12-15 | 0
100% | 2016-12-16 | 0
0% | 0 | 0
100% | 0 | 0
0% | 2016-12-19 | 0
100% | 2016-12-20 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 8.5 | 0
Analyse & Design |  | 0 | 0
Implementation |  | 74 | 0
Testen |  | 29 | 0
Diverses |  | 22.3 | 0
Abschluss |  | 0.2 | 0