## IPA Zeitplanung
A simple project
|  | Aufwand | [7 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 2017-01-12
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 10 | 13
11 | Projektstart |  |  | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen | 2 | 5 | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen |  |  | 1
14 | Sitzungen | 3 | 3 | 1
15 | Dokumentation | 5 | 5 | 1
20 | Analyse & Design | 9 | 9
21 | Anforderungsanalyse | 9 | 9 | 1
30 | Implementation | 124 | 130
31 | REQ. 006 | 2 | 1 | 2
32 | REQ. 007 | 10 | 14 | 1
33 | REQ. 008 | 16 | 34 | 1
34 | REQ. 009 | 19 | 22 | 1
35 | REQ. 010 | 13 | 17 | 1
36 | REQ. 011 | 8 | 0 | 1
37 | REQ. 012 | 6 | 0 | 1
38 | REQ. 013 | 8 | 0 | 1
39 | REQ. 004 | 17 | 0 | 2
10 | REQ. 005 | 25 | 42 | 2
40 | Testen | 0.2 | 4
30 | Testfälle schreiben | 0 | 0 | 1
31 | Software testen | 0 | 0 | 1
32 | Fehlerkorrektur | 0.2 | 0.2 | 1
33 | Test Dokumentieren | 0 | 0 | 2
50 | Diverses | 1 | 0
51 | Reserve | 1 | 0 | 3
60 | Abschluss | 1.2 | 2.2
61 | Webabstract | 1 | 2 | 1
62 | Benutzerschulung | 0.2 | 0.2 | 1
| Total | 144.4 | 145.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Krank
Workshop mit Erich Kissling
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-12-01 | 0
0% | 2016-12-02 | 0
100% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-06 | 0
100% | 2016-12-07 | 0
40% | #REF! | 0
0% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | #REF! | 0
100% | 2016-12-12 | 0
100% | 2016-12-13 | 0
0% | 2016-12-14 | 0
50% | 2016-12-15 | 0
100% | 2016-12-16 | 0
0% | 2017-01-06 | 0
100% | 2017-01-09 | 0
0% | 2016-12-19 | 0
100% | 2016-12-20 | #REF!
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 10 | 13
Analyse & Design |  | 9 | 9
Implementation |  | 124 | 130
Testen |  | 0.2 | 4
Diverses |  | 1 | 0
Abschluss |  | 1.2 | 2.2